## Ark1
Fil | Oppgave | Frist førsteutkast | Frist | Ansvar | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-26
index.html | Forsiden til websiden | UKE 41 | UKE 43 | Johan | Godt på vei | Godt på vei | Greit ferdig
om.html | Info, kort om Kasper foss. | UKE 41 | UKE 43 | Kasper | Godt på vei | Godt på vei | Greit ferdig
kontakt.html | Sette bruker i kontakt med klienten | UKE 41 | UKE 43 | Ådne | Godt på vei | Godt på vei | Greit ferdig
videoogbilder.html | Vise videoer og bilder av klienten | UKE 41 | UKE 43 | Eivind | Godt på vei | Godt på vei | Grei
event.html | Skal vise hva klienten kan tilby. | UKE 41 | UKE 43 | Thomas | Godt på vei | Godt på vei | Greit ferdig
main.css | Hovedstyle | UKE 42 | UKE 43 | Johan | Godt på vei | Godt på vei | Godt på vei
om.css | Tilleggsstyle for om.html | UKE 42 | UKE 43 | Kasper | Godt på vei | Godt på vei | Veldig grei
kontakt.css | Tilleggsstyle for kontakt.html | UKE 42 | UKE 43 | Ådne | Godt på vei | Godt på vei | Veldig grei
videoogbilder.css | Tilleggsstyle for videoogbilder.html | UKE 42 | UKE 43 | Eivind | Godt på vei | Godt på vei | Veldig grei
event.css | Tilleggsstyle for event.css. | UKE 42 | UKE 43 | Thomas | Godt på vei | Godt på vei | Veldig grei
rollover.js | Dropdown meny system for navigasjonen | UKE 43 | UKE 44 | Ådne | Ikke begynt på | index.js, grei | index.js ferdig
bestillings_form.js | bestille klientens tjenester | UKE 43 | UKE 44 | Eivind | Ikke begynt på | Slett
form_validasjon.js | Funksjonalitet er å sjekke at input i form er valid. | UKE 43 | UKE 44 | Thomas | Ikke begynt på | Form_validasjon ferdig
animasjoner.js | Eventuelle animasjoner. | UKE 43 | UKE 44 | Kasper | Bytta ut med navigasjon | Navigasjon ferdig
footer.js | Automatisk implementasjon av footer. | UKE 43 | UKE 44 | Johan | Ikke begynt på | Footer ferdig
header.js | Automatisk implementasjon av header. | UKE 43 | UKE 44 | Johan | Ødelagt | Vet ikke. | slett
P4.html | Testing | UKE 44 | UKE 45 | Alle | Ikke begynt på | Ikke begynt på | Ikke begynt på
[5 empty] | Quiz | Ferdig, kanskje mer stil
css
event.css | Styling for event | Grei
footer.css | Styling av footer | Grei
form.css | Styling av form | Grei
index.css | Styling av index | Grei
kontakt.css | styling av kontakt | Grei
main.css | felles style | Grei
navigasjon.css | styling for navigasjon | Grei
om.css | styling for om | Grei
test.css | styling for quiz | Grei
js
footer.js | automatisk oppbygging av footer | Ferdig
form_validasjon.js | sjekking av form | Ferdig
index.js | funksjonalitet i index | Ferdig
kommende_eventer.js | automatisk oppbygging av eventer | Ferdig
media.js | automatisk oppbygging av media | Ferdig
navigasjon.js | automatisk oppbyggin av navigasjon | Ferdig
quiz.js | spill | Ferdig
html
event.html | Viser eventer | Ferdig
index.html | Hovedsiden som presenterer | Ferdig
kontakt.html | Oppretter kontakt | Ferdig
media.html | Viser hva kasper har gjort tidligere | Ferdig
om.html | Forteller om kasper | Ferdig
test.html | quiz | Ferdig